Приложение №1 к приказу №255/1-од от 13.01.2022 г

Дорожная карта

**по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно-научной и технологической направленностей**

**«Точка роста»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Срок****(в течении года****реализации мероприяти)** | **Ответственный** |
| 1 | Назначить ответственных лиц за создание Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Приказ по МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт» | Январь | Директор  |
| 2 | Назначить координатора проекта «Точка роста»  | Приказ по МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт» | Январь | Директор  |
| 3 | Утверждение Положения о деятельности Центра | Приказ по МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт» | Январь | Директор  |
| 4 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ по МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт» | Январь | Директор  |
| 5 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | письмо и акт РОИВ/РВПО | Март-Апрель | Зам. директора по АХЧ |
| 6 | Согласование типового проекта зонирования Центра | письмо и акт РОИВ/РВПО | Март-Апрель  | Зам. директора по АХЧ |
| 7 | Согласование перечня оборудования Центра | письмо и акт РОИВ/РВПО | Март-Апрель, 2022 | Зам. директора по АХЧ |
| 8 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | письмо РОИВ/РВПО | Апрель, 2022 | Директор  |
| 9 | Подбор кадрового состава Центра |  |  | Директор |
| 10 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия»,«Биология»,«Физика» на он- лайн платформе (в дистанционной форме) и в очных курсах повышения квалификации, программах повышения квалификации и переподготовки кадров проводимымведомственным проектным офисом национального проекта«Образование» | Свидетельство о повышении квалификацииОтчет по программам переподготовки кадров | Март-Июнь, 2022 | Зам. директора по УВР |
| 11 | Закупка, доставка и наладка оборудования:* подготовка технического задания согласно перечню оборудования;
* объявление конкурсных закупочных процедур;

проведение «косметического» ремонта, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май-Август, 2022 | Зам. директора по АХЧ |
| 12 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | акты о зачислении обучающихся | Сентябрь, 2022 | Зам.директора по УР и ВР |
| 13 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь, 2022 | Зам.директора по ВР |